## 问题汇总
序号 | 问题描述 | 是否解决 | 备注
1 | 整机一上电，流量异常报警 | 是
2 | 整机输出功率异常，整机未亮红灯，主控异常指示灯未亮红 | 是
3 | 反射功率异常，整机未亮红灯，主控异常指示灯未亮红 | 是
4 | 流量异常，故障旁路信号置为1的情况下，设备未报警，但电源和射频被关闭了 | 是
5 | RF软控关闭，上位机未显示故障码 | 是
6 | 机柜顶部前方温度和后方温度反了 | 是
7 | 6号机：输入功率需重新校准（信号源输入功率（已加线损）：-0.6dbm，上位机显示1.8dbm） | 是
8 | 射频开关关闭的情况下，外部联锁异常/流量异常报警，锁存信号的RF软控关闭故障码bit3也被置为1； | 是
9 | 末级功放插件报警，插件保护状态不为1（0=正常；1=保护） | 是
10 | 温度报警后，插件温度报警灯闪烁红灯，而不是常亮红灯 | 是
11 | 脉冲功率未做处理，上位机显示的脉冲功率是不断波动的，且波动很大 | 是
12 | 插件合成器温度跳动 0℃-1049℃ | 是
13 | 5号机：额定输出功率情况下，整机的输入功率为-17.7dBm,不满足指标 | 是 | 激励插件功放模块与激励接口模块之间的蓝色输入检波线接触不好，重新连接后恢复正常
14 | 功放插件输出功率报警，灯板上没有对应的报警灯可供输出功率报警显示 | 已确认 | 保证寄存器正常即可
15 | 12、电源冗余测试：拔掉一个电源插件，只使用一个电源插件，电流正常的情况下（57A左右），输出功率只有1000W | 已确认 | 电源冗余测试：断掉一个电源模块，整机输出功率满足5.2kW
16 | 13、功率冗余测试：随机关掉某个插件的一个模块，整机输出5.2kw，被关掉一个模块的插件功率与其他插件功率比为1:2（理想状态：3:4） | 已确认 | 功率能输出能力足够即可
17 | 由流量异常触发保护导致的电源/射频关闭，或者手动清除异常时电源/射频关闭，4个末级功放插件的电流异常指示灯会有一瞬间亮红 | 待确认 | 疑似电源问题：上电后电源处于开启状态？ 6号机不能复现，继续跟踪。
18 | 整机上电，整机异常指示灯一瞬间亮红灯 | 待确认 | 疑似电源问题：上电后电源处于开启状态？
19 | 脉冲模式下整机的电流远小于四个功放插件的电流之和 | 待确认
20 | 6号机：四个插件的输入功率不一致，功放插件3和4的输入功率为2W 和 12 W ，功放插件1和2的输入功率为 20W 21W 注：已设置插件输入功率校准系数一致 | 否 | 插件3的耦合器器件内的焊接不到位，存在断开情况，已解决； 插件4待处理（器件存在老物料风险，正在沟通评估）
21 | 6号机：功放插件2的所有指示灯亮度不足（几乎没亮） | 否
| 6号机：满功率下，整机的输入功率为-0.6不满足0dBm~1dBm指标. | 待分析 | 激励插件中的衰减需要调整，不能通过上位机的校准系数去调整。
22 | 5号机：功放插件2 和 4 无数据显示，重启电源和射频后恢复 | 否 | 暂无法复现，继续跟踪
23 | 16号机：满功率下，功放插件2的输出功率为1175w，比其他插件输出功率小一些（插件1/3/4的输出功率为1366w/1231w/1301w） | 待分析
24 | 16号机：满功率下，整机的输入功率为-0.3不满足0dBm~1dBm指标. |  | 激励插件中的衰减需要调整，不能通过上位机的校准系数去调整。
25 | 1号机：满功率时，首信号bit8置为1（告警），同时锁存信号只有bit3置为1,； | 跟踪 | 疑似漏水告警，出现一次，待继续跟踪复现。
26 | 1号机：满功率时，功放插件的输出功率分别为 1382w 1462w 962w 1292w,一致性较差 | 待分析
27 | 1号机：满功率时，功放插件的输入功率分别为 14w 17w 11w 15w,一致性较差 | 待分析
28 | 1号机：满功率，电源温度为39℃左右，其他电源温度为25℃左右。 | 待分析
29 | 【共性问题】上位机的“电源”、“射频”、“故障确认”“reset保存”可输入bool外的非法数字。射频开关处，输入非法数字时时，主控的射频指示灯开启，功放插件射频指示灯开关未开启。 | 否 | 没有做输入限制，需评估修改。
30 | 9号机：满功率时，整机输出功率5242w,功放插件的输出功率分别为 插件1：1328w 插件2：1535w 插件3：1389w 插件4：1263w一致性较差 四个插件输入功率相加：72w | 待分析
31 | 9号机：满功率时，激励输入功率73.6w,功放插件的输入功率分别为 插件1：17w 插件2：14w 插件3：19w 插件4：21w,一致性较差 | 待分析
32 | 9号机：满功率下，整机的输入功率为-0.3,信号源输入功率-0.05dBm,不满足0dBm~1dBm指标. | 待分析 | 激励插件中的衰减需要调整，不能通过上位机的校准系数去调整。
33

## 草稿
[7 empty] | 14 | 17 | 11 | 16
[7 empty] | -- | 1462 | -- | -- | 18 | 14 | 19 | 21
[7 empty] | 1379 | -- | 958 | 1291 |  | -- | -- | --
|  | 17 | 17 | 14 | 15 | 14.3 | -- | 30 | -- | -- | 1324 | 1529 | 1382 | 1257
|  | -- | -- | -- | -- |  | 44 | -- | 35 | 40 | -- | -- | -- | 38
| 14 | 1387 | 1191 | 1247 | 1320 |  | 14.3 | 13.8 | -- | -- | 45 | 45 | 36 | --
| 15 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | 13.5 | 13.8 | 14.1 | -- | -- | 13.4
435 | 14.7 | 30 | 66 | 36 | 139 |  | 13.3 | 13.9 | -- | -- | -- | 13.3 | 13.9 | --
451 | 14.1 | 14 | -- | -- | -- |  | -- | -- | 13.5 | 13.9 | 14 | -- | 14.2 | 13.9
475 | 13.5 | -- | 13.5 | 13.7 | 13.9 |  | 14 | 14 | -- | -- | -- | 13 | -- | --
494 | 14.1 | 15 | -- | 13.8 | -- |  | -- | 13.4 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | -- | 15.5 | 14.6
| 13.3 | -- | 14.1 | -- | 14.1 |  | 13.2 | -- | -- | -- | -- | 14.8 | -- | --
| 14 | 14.7 | -- | 13.6 | -- |  | -- | 36.3 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 15
| 13.7 | -- | 13.3 | -- | 15.4 |  | 35.7 | -- | -- |  | -- | -- | -- | 35.5
| 13.8 | 14.1 | 14 | 13 | -- |  | -- | 32.5 | 35.8 | 35.6 | 36.1 | 33.7 | 34.7 | --
| 13.6 | -- | -- | -- | 14.7 |  | 32.3 | -- | -- | -- | 32.3 | -- | -- | 32.2
| 13 | 38.3 | 37.5 | 36.7 | 37 |  | -- | 33.8 | 32 | 33.2 | -- | 30.6 | 32 | --
| 13.9 | -- | -- | -- | -- |  | 33.9 | -- | 34.5 | -- | 34 | -- | 32.5 | 33.3
| 15.4 | 34 | 34 | 34.2 | 33.2 |  | -- | 32.7 | -- | 35 | -- | 32.3 | -- | --
| 14.1 | -- | -- | 34.5 | -- |  | 33.5 | 25.1 | 33 | -- | 32.6 | -- | 31.4 | 32.6
| 14.7 | 35.3 | 36.1 | -- | 34.4 |  | -- | -- | -- | 32.1 | -- | 31.3 | -- | --
|  | -- | -- | 34.5 | -- |  | 24.9 | 24.8 | 24.6 | -- | 23.5 | 24.2 | 23.5 | 24.2
|  | 34.9 | 34.6 | -- | 34.1 |  | -- | -- | -- | 24.2 | -- | -- | -- | --
|  | -- | 25.5 | 26 | -- |  | 25.1 | 24.7 | 24.4 | 24.6 | 24.1 | 24.1 | 23.3 | 24.1
|  | 26 | -- | -- | 25.3 |  | -- | -- | -- | -- | 22.9 | -- | -- | --
|  | -- | 26.3 | 25.6 | 25.5 |  | 24.9 | 24.3 | 25.6 | 24.3 | -- | 23.1 | 23.1 | 23.7
|  | 25.6 | -- | -- | -- |  | -- | -- | 24.3 | -- | 22.8 | -- | 23.5 | --
|  | 25.2 | 25.8 | 25.5 | 25.2 |  | 25.1 | 25.3 | -- | 23.8 | -- | 22.6 | -- | 23.6
|  | -- | -- | 25.8 | -- |  | -- |  | 24.9 | -- | 23.8 | -- | 24 | --
|  | 25.2 | 25 | -- | 25 |  | 25.1 |  |  | 25 |  | 23.8 |  | 24.2
|  | -- | -- | 26 | --
|  | 25.8 | 26.3 |  | 26